PROGRAMA ESQUEL LAB

PLAN OPERATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA · 1ª COHORTE 2026

Emprendimiento: ESTABLECIMIENTO MARGHERITA (Agroturismo, Apicultura & Cabaña Ovina) Titular / Responsables: Dante José Oliva y compañera Línea de Acompañamiento: Esquel Raíz (Puesto #1 Selección · Puntaje Consolidado: 4.42 / 5.00) Célula de Asistencia: Célula 2 (Turismo rural, bienestar, naturaleza y agroecología) Equipo Asignado: Lic. Adria Jones (Senior) · Noelia (Junior en Territorio) · Leandro Choi (Conducción LAB y Desarrollador Web)

# 1. Resumen Ejecutivo y Perfil del Emprendimiento

El proyecto "Establecimiento Margherita", liderado por Dante José Oliva junto a su compañera, representa la iniciativa más destacada y mejor calificada de la línea Esquel Raíz (Puesto #1 de la convocatoria con 4.42 / 5.00 y calificación perfecta de 5.00 por la Dirección del Programa). El establecimiento abarca 500 hectáreas ubicadas en un paraje de imponente belleza escénica sobre la ladera sur del Cerro Nahuelpan, a 18 km de Esquel y en el límite geográfico con Trevelin. Se trata de un enclave productivo agropecuario genuino que conjuga la producción ovina de cabaña (mejora genética de carneros), la cría y reproducción de asnos (burros mansos de interacción), y una apicultura de excelencia con la marca "Oro de Esquel", elaborada y fraccionada bajo estándares bromatológicos federales en la sala comunitaria del CAPEC.

El predio cuenta con un activo arquitectónico patrimonial único: una casita centenaria de más de 100 años de antigüedad construida en adobe crudo y techada con tejuelas originales de alerce, minuciosamente restaurada para brindar alojamiento cálido e íntimo para 2 personas. Sin embargo, a partir de la exhaustiva entrevista de diagnóstico en profundidad (1 hora y 26 minutos), los titulares y el equipo técnico definieron estratégicamente que el núcleo de la diversificación turística no radicará en el pernocte masivo continuo —que demanda una atención desgastante y colisiona con las tareas rurales—, sino en la estructuración de experiencias de Agroturismo de Día de Campo, talleres vivenciales y eventos temáticos de calendario cerrado (la Fiesta de la Esquila en coincidencia con Tulipanes, jornadas de astroturismo bajo cielos limpios y talleres de apicultura).

La fortaleza incomparable de Establecimiento Margherita reside en la autenticidad sin artificios: la calidez docente natural de Dante para explicar los secretos del campo, la hospitalidad de su compañera en la galería para amasar tortas fritas calientes, hornear pizzas a la parrilla y convidar mate con miel pura, y un paisaje cordillerano virgen. El programa Esquel LAB brindará el andamiaje técnico para estandarizar el producto con calidad de agencia internacional, diseñar su plataforma web transaccional y consolidar su soberanía comercial frente a los intermediarios del sector.

La Filosofía de Margherita: La Verdad del Campo "Nosotros no queremos disfrazarnos de gauchos de utilería ni montar un restaurante cheto que traicione lo que somos. El campo es barro, es esquila, es el zumbido de las colmenas y el silencio de la montaña. El turista que llega a Margherita se sienta en un fardo, amasa su torta frita, aprende a tratar a una oveja y se come un asado de verdad con nosotros. Queremos abrir la tranquera con dignidad, orden y profesionalismo."

# 2. Diagnóstico Integral y Oportunidad Estratégica

A lo largo de la extensa sesión de co-creación estratégica se examinaron los elementos distintivos del establecimiento, el balance entre labor agropecuaria y servicio turístico, y las lecciones aprendidas sobre el comportamiento del visitante:

- El mito del lujo vs. el "Rústico Chic" auténtico: Durante el diálogo se contrastó la tendencia de imponer comodidades hoteleras genéricas frente al poder de la simpleza campesina. Tal como demostraron experiencias internacionales y patagónicas analizadas en la sesión, los turistas de mayor nivel adquisitivo y sensibilidad cultural (desde visitantes extranjeros hasta familias de grandes urbes) no buscan vajilla de plata ni manteles blancos en el campo: valoran la mesa de tablones de madera, el fuego crepitante a la leña, la pulcritud absoluta en la manipulación de alimentos y el contacto humano sincero con los productores reales.

- La dicotomía Alojamiento vs. Agroturismo de Día: Dante y su compañera identificaron con lucidez el riesgo de quedar cautivos de la limpieza diaria, la lavandería y la disponibilidad 24/7 que exige un alojamiento formal. Por ello, se acordó consagrar la casita centenaria de adobe como un refugio boutique estacional (septiembre a abril) o base de operaciones diurnas, volcando el 90% de la energía del negocio al agroturismo diurno programado con reserva previa obligatoria.

- Consenso del Comité Evaluador de Esquel LAB: El jurado otorgó a Establecimiento Margherita el puntaje más alto de la línea Raíz (4.42 / 5.00). El dictamen técnico remarcó: 1) Proyecto modelo para liderar el agroturismo que Esquel necesita desarrollar; 2) Estandarizar la experiencia en paquetes cerrados para no depender de visitas imprevistas que interrumpan las labores agrícolas; 3) Fortalecer la soberanía comercial del emprendimiento estableciendo un precio unificado y comisiones fijas del 20% para agencias, impidiendo que intermediarios revendan el espacio al doble; y 4) Digitalizar la gestión mediante reservas web automatizadas.

# 3. Matriz de Trabas Críticas y Soluciones Operativas

El plan de asistencia técnica concentra su intervención en cuatro desafíos operativos prioritarios:

## Traba 1: Sobrecarga operativa y delimitación del modelo de negocio

Diagnóstico: Intentar abarcar simultáneamente la producción ovina, la apicultura comercial, el hospedaje diario y la atención gastronómica a demanda provocaría agotamiento físico y dispersión de recursos.

Solución Operativa LAB: Paquetización de la oferta en dos modalidades claras: 1) Eventos Estrella de Calendario Cerrado (Fiesta de la Esquila en octubre y veladas de Astroturismo); y 2) Días de Campo regulares con reserva previa mínima de 24 horas y cupos estrictos de 8 a 15 personas. La casita centenaria se comercializa como refugio romántico de pernocte acotado o base de descanso diurna.

## Traba 2: Soberanía del producto frente a agencias y comisiones abusivas

Diagnóstico: En experiencias previas (como la venta de paquetes de eclipse o tulipanes), agencias externas comercializaron el acceso a campos cobrando el doble al turista y relegando al productor a un pago mínimo por "alquiler de predio", desvirtuando el valor de la propuesta.

Solución Operativa LAB: Estandarización de un "Precio Único Oficial". Margherita diseña, costea y fija el valor final de su experiencia. Las agencias de viajes receptivas y hoteles boutique comisionan un 20% formal (o 15% agencia/hotel y 5% recepcionista), manteniendo el establecimiento el control total del producto, el relato y la relación con el visitante.

## Traba 3: Gestión comercial manual y pérdida de energía en canales informales

Diagnóstico: Responder consultas fragmentadas por WhatsApp, coordinar transferencias bancarias manuales y sufrir cancelaciones de último momento genera frustración y quita tiempo a las tareas del campo.

Solución Operativa LAB: Compromiso personal de Leandro Choi para desarrollar ad-honorem la plataforma web transaccional oficial del establecimiento (con pasarela de pagos integrada, reserva de turnos, confirmación automática de cupos y catálogo de productos). El turista que reserva abona la seña en la web y llega al campo con el servicio prepago y garantizado.

## Traba 4: Acceso rural y contingencias climáticas cordilleranas

Diagnóstico: Los 18 km desde Esquel transitan por caminos rurales de ladera que en invierno o días de lluvia intensa dificultan el tránsito de vehículos bajos, limitando la estacionalidad de mayo a agosto.

Solución Operativa LAB: Concentración de la temporada turística activa de septiembre a abril. Articulación con agencias de excursiones que cuentan con camionetas 4x4 y minibuses adaptados, y establecimiento de protocolos de reprogramación climática sin penalidad para el visitante.

# 4. Ejes Estratégicos de Asistencia Técnica

El plan de aceleración se estructura en tres ejes metodológicos complementarios:

- Eje 1: Curaduría de Experiencias y Estandarización de Calidad Turística: Diseño de guiones interpretativos paso a paso para el Día de Campo (apicultura, asnos, ovejas) y eventos especiales (Esquila y Astroturismo). Aplicación de estándares de calidad turística ("la Big Mac rústica"): una secuencia emocional precisa con momentos de asombro, participación activa (amasado de tortas fritas, acarreo de leña), pausa contemplativa y cierre en la cima emocional.

- Eje 2: Plataforma Web Transaccional y Producción Audiovisual 4K con Dron: Desarrollo de la plataforma web oficial con motor de reservas y tienda de miel/subproductos. Jornada de rodaje profesional financiada por el LAB (cámaras 4K y tomas aéreas con dron): cápsulas de apicultura con Dante y la montaña de fondo, planos de la casita centenaria de adobe, interacción con asnos y gastronomía al fuego.

- Eje 3: Costeo Paramétrico, Comercialización B2B y Fam Tour de Fidelización: Planilla paramétrica de costos y fijación de punto de equilibrio. Tarifario unificado B2C/B2B con comisiones del 20%. Realización de un Fam Tour exclusivo para las 4 agencias receptivas de Esquel y conserjes de hoteles boutique, transformándolos en embajadores directos del establecimiento.

# 5. Catálogo de Experiencias y Productos Estandarizados

Se estructuran formalmente tres productos turísticos comercializables y una línea de derivados de la colmena y la granja:

## Experiencia Estrella 1: "La Fiesta de la Esquila & Asado de Cordero Patagónico" (Hito Anual / Octubre)

- Ocasión y Sinergia: Coincide con la temporada alta de Tulipanes en Trevelin (segunda semana de octubre). Propuesta diseñada para que el turista prolongue su estadía en la comarca.

- Capacidad y Formato: Jornada completa (10:30 a 16:00 hs). Cupo exclusivo: 15 comensales.

- Momento 1 · Bienvenida y Fogón (30 min): Recepción en la tranquera y traslado a la galería. Mate cocido con tortas fritas calientes amasadas por la anfitriona.

- Momento 2 · La Esquila en Vivo (60 min): Demostración de esquila tradicional a tijera/máquina por Dante. Explicación del vellón, clasificación de lanas y manejo ovino.

- Momento 3 · Banquete de Campo (90 min): Cordero patagónico al asador cocinado lentamente con leña de monte, ensaladas frescas de la huerta, pan casero y postres con miel de la casa.

- Momento 4 · Sobremesa y Despedida (60 min): Caminata suave por los corrales, charla con los anfitriones y entrega de frascos de miel con etiqueta de autor.

## Experiencia Estrella 2: "Astroturismo & Cielos de la Cara Sur del Nahuelpan" (Tardecita / Noche)

- Modalidad y Horario: Salidas programadas en noches despejadas (19:30 a 23:30 hs). Grupo mínimo: 6 personas; máximo: 12 personas.

- Desarrollo: Recepción con pizzas caseras a la parrilla y tabla de quesos en la galería. Charla de astronomía observacional con telescopio y constelaciones guiada por especialista colaborador (Pablo), complementada con reflexiones astrológicas de la anfitriona bajo uno de los cielos más limpios de la Patagonia.

## Experiencia Regular: "Día de Campo Margherita: Apicultura, Ovejas y Asnos Mansos" (Media Jornada)

- Duración y Frecuencia: 3 horas y media. Disponible martes, jueves y sábados con 24 hs de reserva previa. Grupos de 4 a 10 personas.

- Paso a Paso: 1) Mateada de bienvenida con amasado participativo de tortas fritas; 2) Visita a los potreros de asnos mansos (ideal familias con niños); 3) Taller de iniciación apícola con trajes y ahumador, degustando mieles filtradas y cremosas; 4) Caminata por senderos de ladera; y 5) Picada campesina de despedida.

## Línea de Productos Físicos y Derivados de Chacra

- Miel "Oro de Esquel": Frascos de miel pura de monte en presentaciones de 500g y 1kg, fraccionada en CAPEC con sello de calidad y etiqueta de la tranquera de Margherita.

- Velas y Figuras de Cera Pura: Elaboradas artesanalmente con cera de opérculo de las colmenas del campo.

- Vellones y Tejidos de Cabaña Ovina: Lana lavada y seleccionada de ovejas de raza para hilado artesanal.

# 6. Cronograma Estructurado de Asistencia Técnica (8 Encuentros)

El acompañamiento se desplegará en 8 encuentros semanales de trabajo territorial y gabinete, planificados los días sábados para armonizar con las tareas rurales de los titulares:

| N° | Fecha / Tipo | Título del Encuentro & Objetivos Clave | Equipo LAB |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 19/09/2026 En Terreno | Diagnóstico integral en territorio: casita centenaria, colmenares y corrales Visita a las 500 ha en la ladera sur del Nahuelpan. Relevamiento de la casita de adobe y tejuelas de alerce, galería merendera, sector de apiarios y potreros de asnos y ovinos. Mapeo de senderos pedestres internos y evaluación del estado de accesos viales. | Adria Jones Noelia |
| R02 | 26/09/2026 En Terreno | Estandarización del Día de Campo, guion de apicultura y protocolo con asnos Redacción del guion interpretativo de la visita guiada: pautas didácticas para la demostración apícola (manejo del ahumador y trajes), interacción segura con los burritos mansos y taller de amasado de tortas fritas en la galería. Fijación de cupos (máx. 10 personas). | Adria Jones Noelia |
| R03 | 03/10/2026 Individual | Estructura de costos paramétricos, punto de equilibrio y tarifario dual B2C/B2B Construcción de la planilla de costeo de la media jornada y jornada entera (ingredientes gastronómicos, leña, mantenimiento, seguros de turismo rural y honorarios). Fijación del precio minorista por comensal y margen de comisión unificado del 20% para agencias EVyT. | Adria Jones Noelia |
| R04 | 10/10/2026 En Terreno | Preparación operativa de la Fiesta de la Esquila y logística gastronómica Planificación del hito anual de esquila en coincidencia con Tulipanes. Coordinación del asado de cordero patagónico, sector de comparsa de esquila, puestos de sombra en el patio y circuito de comercialización de miel "Oro de Esquel" con packaging rústico de autor. | Adria Jones Noelia |
| R05 | 17/10/2026 En Terreno | Producción audiovisual 4K con dron y arquitectura de la web transaccional Jornada de producción con realizador profesional financiada por el LAB (cámaras 4K y dron). Vuelo aéreo en la ladera sur del Nahuelpan, tomas de Dante en el apiario con traje y ahumador, casita centenaria y galería. Revisión con Leandro Choi de la web transaccional. | Adria Jones Noelia Leandro |
| R06 | 24/10/2026 Individual | Rueda comercial con agencias receptivas, hoteleros y sinergias de cohorte Presentación formal de los paquetes de Establecimiento Margherita ante 3 agencias receptivas de Esquel y Trevelin y hoteles boutique. Articulación de sinergias: provisión de miel para hidromiel, cicloturismo interno con Corcho Bikes y meriendas cruzadas con Haiku. | Adria Jones Noelia |
| R07 | 31/10/2026 En Terreno | Fam Tour vivencial con agencias receptivas, hoteleros y test de reservas web Simulacro vivencial real con 10 invitados clave (operadores receptivos, recepcionistas de hoteles y prensa especializada). Recorrido completo: mateada con tortas fritas en galería, visita al apiario y burritos, pizzas a la parrilla y testeo del sistema de reservas online. | Adria Jones Noelia Leandro |
| R08 | 07/11/2026 Colectivo | Ronda de negocios final, lanzamiento de la web y hoja de ruta post-LAB Cierre en Melipal. Stand temático con frascos de miel "Oro de Esquel", vellones y fotos 4K. Pitch institucional de 3 minutos de Dante Oliva y compañera. Lanzamiento público de la web transaccional y entrega del informe final de consultoría técnica para la temporada. | Adria Jones Noelia Leandro |

# 7. Entregables Formales y Compromisos Mutuos

Al término de las 8 semanas de consultoría técnica intensiva, el programa consolidará los siguientes entregables tangibles:

- Entregable 1: Manual operativo y guiones interpretativos estandarizados de las 3 experiencias de Establecimiento Margherita (Día de Campo, Fiesta de la Esquila y Noche de Astroturismo).

- Entregable 2: Plataforma web transaccional institucional desarrollada ad-honorem por Leandro Choi, con catálogo de experiencias, pasarela de pagos y motor de reservas automatizado.

- Entregable 3: Banco de contenidos audiovisuales profesionales: 30 fotografías 4K en alta resolución y cápsulas de video institucionales con tomas aéreas de dron.

- Entregable 4: Planilla paramétrica de costos y tarifario oficial unificado B2C/B2B con comisiones del 20% formalizadas para comercialización receptiva.

- Entregable 5: Rediseño y normalización de la etiqueta de la miel "Oro de Esquel", vinculando la identidad visual con la tranquera histórica y la casita de adobe.

- Entregable 6: Convenios comerciales de derivación turística firmados con al menos 2 agencias de viajes receptivas habilitadas y 2 hoteles boutique de la Comarca.