PROGRAMA ESQUEL LAB 2026 · 1ª COHORTE

SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE ESQUEL · MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL Y PLAYBOOK ESTRATÉGICO

CARPINTERO ESQUEL · OFICIO TRADICIONAL, TORNERÍA DE AUTOR & TALLER ABIERTO
ARTEFACTOS DE MADERA NOBLE Y VIVENCIA AUTÉNTICA EN BARRIO ESTACIÓN

| Emprendimiento | Carpintero Esquel (Oficio en Madera Noble & Taller Abierto) |
| --- | --- |
| Titular Responsable | José Maximiliano Manquín ("Maxi") |
| Línea de Incubación | Esquel Acelera · Puesto #8 (Puntaje Selección: 3.25 / 5.00) |
| Célula de Asistencia | Célula 1 · Oficio y Pieza (Piezas Únicas y Cultura del Trabajo) |
| Equipo Consultor | Senior: Mariela · Junior en Territorio: Cesia · Conducción: Leandro Choi |
| Localización del Taller | Calle Brown 1570 (Barrio Estación, Esquel) |
| Vigencia Plan | Septiembre a Noviembre de 2026 (8 semanas / 8 encuentros programados) |

# 1. Diagnóstico Contextual y Oficio del Emprendedor

José Maximiliano Manquín (38 años) representa con autenticidad y orgullo la cultura del trabajo de los barrios tradicionales de Esquel. Nacido y criado en el Barrio Estación, a dos cuadras de la sede vecinal, encarna un oficio artesanal milenario en un sector urbano donde los viejos carpinteros de oficio prácticamente han desaparecido:

• Formación Técnico-Profesional Rigurosa: Completó tres años de formación sistemática en el Centro de Formación Profesional (CFP) Nº 655 de Esquel (calle Chacabuco), graduándose como carpintero de banco y de torno. Su paso por la institución se destacó por su disciplina y productividad constante, alternando la teoría con trabajos reales para vecinos de la ciudad.

• Infraestructura Híbrida y Articulación con el CAPEC: Dispone de un mini taller en el patio de su hogar (calle Brown 1570) equipado con torno de madera, herramientas manuales y sector de lijado y ensamble. Para el maquinado pesado (escuadrado y cepillado de tablones y troncos en bruto), asiste periódicamente a la carpintería comunitaria municipal del CAPEC (en la ruta de acceso), abonando el canon de uso de maquinaria ("CAM").

• Gama de Producción Artesanal y Sello de Identidad: Elabora tanto mobiliario a pedido (mesas, sillas, puertas, ventanas) como una destacada línea de objetos torneados: cuencos rústicos y pulidos de diversas medidas, platos redondos para asado, cucharas, mates de madera torneada, percheros y fuentes. Ha desarrollado su propio sello a fuego con la inscripción "Carpintero Esquel", con el que marca cada una de sus piezas.

• Entorno Familiar y Disponibilidad: Padre de cuatro hijos (tres nenas de 14, 10 y 8 años, y un bebé de 10 meses). Su esposa es docente de nivel inicial (seño de jardín) y colabora activamente en la comercialización y difusión de sus productos. Cuenta con amplia disponibilidad horaria en las mañanas (de 08:30 a 14:30) mientras su familia asiste al jardín y a la escuela.

Hasta el momento, la comercialización de Carpintero Esquel se ha desarrollado exclusivamente de manera informal y de boca en boca en el ámbito vecinal y familiar, sin vinculación directa con el circuito turístico receptivo de Esquel.

# 2. Evaluación del Jurado y Diagnóstico de Oportunidad

El proyecto obtuvo una calificación consolidada de 3.25 / 5.00 con una entusiasta valoración de su autenticidad y su arraigo barrial:

• Leandro Choi (5.00 / 5.00): Otorgó la máxima puntuación destacando que "resulta indispensable incorporar a estos procesos a personas que representen a la economía popular y la voz de los barrios. Considero que José lo hace con maestría. Más allá de los elementos simbólicos, es crucial entender la alta calidad de su producto y cómo con la incubación se puede transformar algo genuino en una verdadera experiencia vivencial".

• Yanet (3.90): Destacó que el visitante se lleva no solo una pieza noble, sino una memoria emotiva nacida del contacto directo con el artesano.

• Marcelo (3.50) y Antonela (2.30): Coincidieron en que sus productos constituyen un servicio de apoyo artesanal imprescindible para la matriz turística, señalando la necesidad de acondicionar el taller y colocar su producción en ferias y comercios del circuito formal.

• Carlitos (2.20): Resaltó el valor del trabajo a torno e indagó sobre la inversión requerida para techar el taller y operar con comodidad durante las heladas invernales.

• Adria Jones (2.60): Sugirió enfocar el acompañamiento en la difusión y en la creación de souvenirs con anclaje comarcal (por ejemplo, juguetes o réplicas de madera de la locomotora de La Trochita para niños).

# 3. Pivot Estratégico y Propuesta de Valor Refinada

Durante la reunión de diagnóstico entre Maximiliano Manquín y Leandro Choi, se fijaron las bases del plan de trabajo, estructuradas bajo dos pilares estratégicos complementarios:

## A. Eje Comercial: Consignación y Posicionamiento B2B de Piezas Estrella

Maxi no necesita salir a vender cuencos puerta a puerta ni montar un costoso local en el centro. El Laboratorio lo acompañará en la profesionalización de su catálogo comercial:

• Selección de 4 Productos Turísticos Estrella: 1) Cuenco mediano torneado en madera noble; 2) Plato hondo/playo de asado para gastronomía criolla; 3) Mate torneado con virola de madera y sello a fuego; 4) Cuchara/espátula rústica de cocina campesina.

• Sesión de Rodaje Profesional y Fotografía 4K: Con el equipo audiovisual de la Subsecretaría de Turismo, se registrará el proceso de transformación (desde el tronco bruto hasta la viruta volando en el torno y el sellado a fuego), generando un banco de contenidos para redes y catálogo digital.

• Colocación en Consignación en Comercios y Hoteles: Se gestionará la colocación de un lote testigo de 5 piezas en tiendas de regionales y hoteles céntricos bajo esquema de consignación por 15 días, midiendo rotación y preguntas del público.

## B. Eje Vivencial: Experiencia "Taller Abierto en Barrio Estación"

Leandro Choi transmitió con claridad la nueva demanda turística: "El viajero actual ya no busca cosas prefabricadas ni actores disfrazados en locales lujosos; busca lo auténtico, entrar a un taller real de barrio, compartir un mate con el artesano y entender de qué tronco nació su cuenco".

EXPERIENCIA DE AUTOR: Se estructurará una visita de "Taller Abierto" para grupos muy reducidos (parejas o familias de 2 a 4 personas): Maxi abre su espacio en Barrio Estación, muestra las medidas de seguridad del taller, hace una demostración de torneado en vivo, invita al turista a lijar manualmente su propia pieza de madera y a estampar con calor el sello de fuego de Carpintero Esquel. La visita concluye compartiendo una mateada tradicional con tortas fritas caseras elaboradas en el hogar.

## C. Seguridad Operativa y Protocolo en Taller

Para garantizar una experiencia segura tanto para los visitantes como para el artesano, se estandarizarán reglas claras:

• Uso obligatorio de antiparras de policarbonato para todos los asistentes durante el encendido del torno.

• Línea de demarcación en el piso: distancia preventiva de 1,5 metros respecto al eje de giro de la madera.

• Intervención participativa limitada al lijado manual en seco y sellado a fuego asistido por Maxi, evitando cualquier manipulación de herramientas de corte por parte del turista.

## D. Articulación Institucional con Producción (CAPEC)

Para resolver el acondicionamiento invernal del taller, el Laboratorio conectará formalmente a Maxi con Paula Botto (Secretaría de Producción) para evaluar líneas de financiamiento de microcréditos productivos o subsidios de materiales orientados a techar y cerrar perimetralmente el taller de calle Brown.

# 4. Cronograma Detallado de Trabajo (8 Semanas · 8 Encuentros)

El acompañamiento técnico se llevará a cabo en el marco de la Célula 1 (Oficio y Pieza), respetando la disponibilidad matutina de Maxi (lunes a viernes de 09:30 a 12:30):

## Encuentro 01: Diagnóstico en Terreno y Relevamiento del Taller en Barrio Estación

Fecha y Horario:Martes 15 de Septiembre de 2026 · 10:00 a 12:00

Lugar:Taller de Maxi (Calle Brown 1570, Barrio Estación)

Asistentes:Leandro Choi (Conducción), Cesia (Junior), José Maximiliano Manquín

Objetivos:Relevar las instalaciones del taller hogareño, la maquinaria existente (torno, lijadora, herramientas de mano) y las condiciones de acceso. Identificar el rincón de recepción de visitantes y delimitar la zona segura de trabajo.

Preguntas Clave:¿Qué piezas tenés terminadas hoy para exhibir? ¿Cómo organizamos el espacio para que una familia pueda pararse a mirar sin riesgo de tropezar con cables o viruta? ¿Qué maderas nobles usás habitualmente?

Checklist Operativo:1) Medir dimensiones del taller y área segura de visita; 2) Inventariar stock existente de piezas torneadas; 3) Fotografiar el espacio para planificar mejoras de orden y seguridad.

## Encuentro 02: Curaduría de la Línea de Souvenirs Turísticos y Sello de Identidad

Fecha y Horario:Martes 22 de Septiembre de 2026 · 10:00 a 12:00

Lugar:Oficina Técnica Esquel LAB (Subsecretaría de Turismo)

Asistentes:Mariela (Senior), Cesia (Junior), Maxi Manquín

Objetivos:Definir con precisión las 4 piezas insignia para el mercado turístico. Diseñar el sistema de etiquetado colgante en papel kraft que acompañará a cada producto con la historia del artesano, el tipo de madera y el sello a fuego.

Preguntas Clave:¿Qué madera resiste mejor los líquidos y el calor para mates y cuencos? ¿Cómo explicamos en la etiqueta cómo curar la madera con cera de abejas o aceite vegetal?

Checklist Operativo:1) Seleccionar las 4 piezas definitivas del catálogo; 2) Probar estampado con el sello a fuego en distintas maderas; 3) Redactar la ficha de cuidados de la madera para el comprador.

## Encuentro 03: Guion de la Experiencia "Taller Abierto" y Protocolo de Seguridad

Fecha y Horario:Jueves 24 de Septiembre de 2026 · 10:00 a 12:30

Lugar:Taller en Barrio Estación

Asistentes:Cesia (Junior), Maxi Manquín

Objetivos:Estructurar el paso a paso de la visita vivencial de 45 a 60 minutos: bienvenida con mate, relato del oficio, demostración de torneado, lijado participativo del turista, sellado a fuego y despedida.

Preguntas Clave:¿En qué momento exacto el visitante agarra la lija para sentir la madera? ¿Cómo organizamos la merienda con tortas fritas para que sea un momento íntimo y cálido?

Checklist Operativo:1) Guion de la visita cronometrado paso a paso; 2) Protocolo de entrega de antiparras de seguridad; 3) Demarcación de la línea amarilla de distancia en el piso del taller.

## Encuentro 04: Encuentro Grupal Célula 1 · Costeo, Escasez y Consignación

Fecha y Horario:Miércoles 30 de Septiembre de 2026 · 09:30 a 12:30

Lugar:Centro Cultural Melipal · Encuentro Grupal Célula 1 (Oficio y Pieza)

Asistentes:Mariela (Senior), Cesia (Junior), Emprendimientos Célula 1 (Crova, Vico+Tita, Patagonia Retro), Maxi Manquín

Objetivos:Poner en común criterios de costeo artesanal (costo hora-taller, desgaste de herramientas, materia prima y margen comercial). Definir esquemas de consignación para comercios de Esquel (25% a 30% de comisión comercial sobre precio público).

Preguntas Clave:¿Cuánto tiempo real demanda tornear y pulir un cuenco mediano? ¿A qué precio final al público debe venderse en una tienda de la avenida San Martín?

Checklist Operativo:1) Planilla de costos por pieza terminada; 2) Fijación de precios minoristas y mayoristas; 3) Modelo de remito de consignación comercial.

## Encuentro 05: Producción Audiovisual Profesional en Taller

Fecha y Horario:Lunes 05 de Octubre de 2026 · 09:30 a 13:00

Lugar:Taller en Barrio Estación

Asistentes:Equipo de Comunicación y Medios Esquel LAB, Cesia (Junior), Maxi Manquín

Objetivos:Jornada de rodaje profesional con cámara 4K e iluminación especial en el taller. Registro de primeros planos del torneado, viruta volando, aplicación del sello a fuego y retrato cálido de Maxi en su espacio de trabajo.

Preguntas Clave:¿Qué tomas transmiten mejor la nobleza del trabajo manual y la calidez del barrio? ¿Qué relato breve puede grabar Maxi mirando a cámara para presentar su oficio?

Checklist Operativo:1) Banco de 30 fotos profesionales de alta resolución; 2) 3 reels cortos editados para Instagram y estados de WhatsApp; 3) Backup del material audiovisual en la nube.

## Encuentro 06: Vinculación Institucional con CAPEC y Estrategia de Taller

Fecha y Horario:Miércoles 14 de Octubre de 2026 · 10:30 a 12:30

Lugar:Edificio CAPEC / Secretaría de Producción de Esquel

Asistentes:Leandro Choi (Conducción), Paula Botto (Producción/CAPEC), Maxi Manquín

Objetivos:Evaluar esquemas de uso prioritario de la maquinaria pesada de la carpintería comunitaria del CAPEC. Presentar proyecto de mejora edilicia del taller de calle Brown para acceder a líneas de financiamiento de materiales (chapas, tirantes, aislación).

Preguntas Clave:¿Qué líneas de subsidio o microcrédito municipal están activas para infraestructura productiva barrial? ¿Cómo optimizamos las horas de cepillado en CAPEC?

Checklist Operativo:1) Ficha técnica de requerimientos edilicios para techar el taller; 2) Solicitud formal de asesoramiento ante Producción; 3) Cronograma mensual de uso de máquinas en CAPEC.

## Encuentro 07: Colocación Piloto en Consignación en Comercios Céntricos

Fecha y Horario:Jueves 22 de Octubre de 2026 · 10:00 a 12:30

Lugar:Comercios Céntricos de Esquel / Subsecretaría de Turismo

Asistentes:Cesia (Junior), Maxi Manquín

Objetivos:Acompañar a Maxi a presentar sus piezas con catálogo y remito formal en al menos 2 tiendas de souvenirs y productos regionales de Esquel. Dejar 5 piezas en consignación para medir rotación y recepción turística durante la temporada de primavera.

Preguntas Clave:¿Qué respuesta dan los comerciantes ante la calidad de los cuencos y mates? ¿Prefieren piezas rústicas o con acabado pulido satinado?

Checklist Operativo:1) 2 remitos de consignación firmados con comercios locales; 2) Exhibición de las piezas en vidriera con cartel identificatorio de Carpintero Esquel; 3) Pauta de control quincenal de ventas.

## Encuentro 08: Rueda de Negocios en Melipal y Lanzamiento de Salidas

Fecha y Horario:Martes 10 de Noviembre de 2026 · 10:00 a 14:00

Lugar:Centro Cultural Melipal · Cierre Plenario de Esquel LAB

Asistentes:Equipo Técnico Completo de Esquel LAB, Prestadores Comarcales, Sector Turístico, Maxi Manquín

Objetivos:Presentación de Carpintero Esquel en la ronda de negocios oficial del Laboratorio. Montaje de stand demostrativo con piezas torneadas, viruta de madera y sello a fuego. Exposición del pitch comercial y entrega de la distinción oficial del programa.

Preguntas Clave:¿Qué acuerdos comerciales quedan sellados con hoteles y restaurantes para provisión de mobiliario o souvenirs de madera? ¿Cómo se difunde la experiencia de taller abierto en la web oficial esquel.site?

Checklist Operativo:1) Stand interactivo con piezas terminadas y trozo de tronco en proceso; 2) Presentación del pitch de 3 minutos de Maxi; 3) Cierre de al menos un pedido comercial en firme.

# 5. Presupuesto Operativo Estimado del Acompañamiento

La asistencia técnica personalizada no contempla la entrega directa de subsidios en dinero a la titularidad, sino una inversión pública valorizada en servicios profesionales y técnicos de alto impacto:

| Consultoría y Mentoreo Individual | 40 horas de trabajo directo con Mariela (Senior), Cesia (Junior) y Leandro Choi |
| --- | --- |
| Producción Fotográfica y Audiovisual 4K | Media jornada de rodaje profesional en taller con equipamiento de alta gama, edición de reels y banco de imágenes |
| Diseño Gráfico y Etiquetado Comercial | Diseño de etiquetas colgantes explicativas y maquetación de catálogo digital |
| Articulación Comercial y Gestión en CAPEC | Acompañamiento directo para colocación en comercios y gestión técnica ante Producción |
| Rueda de Negocios y Plataforma Oficial | Stand en el Centro Cultural Melipal y difusión oficial en el portal esquel.site |
| Valoración Económica Total Equivalente | $ 1.650.000 ARS (aportados íntegramente por la Municipalidad de Esquel) |

# 6. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs de Éxito)

El impacto del programa sobre Carpintero Esquel se medirá al finalizar las ocho semanas bajo las siguientes metas concretas:

• KPI 1 (Catálogo Estandarizado): 4 piezas estrella de tornería seleccionadas, costeadas y con ficha de precios cerrada.

• KPI 2 (Identidad de Marca): 100% de las piezas despachadas con sello a fuego "Carpintero Esquel" y etiqueta colgante de cuidados.

• KPI 3 (Inserción Comercial): Al menos 2 comercios o establecimientos turísticos de Esquel con piezas de Maxi exhibidas en consignación.

• KPI 4 (Contenidos Visuales): Banco de 30 fotos profesionales y 3 reels publicados en redes sociales.

• KPI 5 (Guion de Taller Abierto): Protocolo de seguridad y dinámica de visita vivencial de 45 minutos redactado y probado en taller.

• KPI 6 (Gestión Edilicia): Proyecto técnico de techado del taller presentado formalmente ante el área de Producción Municipal.